## 附件1
专项债券项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 新建沈阳至白河高速铁路（白山市本级）建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 铁路
主管部门 | 白山市铁路建设领导小组办公室 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目总概算
| 其中：新增专项债券规模 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 10 |  | 10
| 财政预算资金投资 |  | 2500 | 2500 | 2500
| 其中：项目资本金 |  | 2500 | 2500 | 2500
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1-征收土地和林地 | 28公顷征收100% | 土地和林地征收100% | 10 | 10
|  |  | 指标2-房屋征迁情况 | 完成总征收量的100% | 完成总征收量的100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1-铁路建设质量 | 达到国家规定标准 | 达到国家规定标准 | 8 | 8
|  |  | 指标2-工程质量合格率 | 质量合格率100% | 质量合格率100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 指标1-征迁工作 | 完成征迁总量的95% | 完成征迁总量的100% | 6 | 6
|  |  | 指标2-迁改电力、电缆、管线等 | 年内完成迁改工作95% | 完成迁改工作100% | 5 | 5
|  |  | 指标3-项目施工建设等 | 年内完成重点桥基建设 | 完成全部项目建设100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1-项目总投资 | 小于概算 | 小于概算 | 8 | 8
|  |  | 指标2-材料采购单价 | 低于市场平均价 | 低于市场平均价 | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1-拉动白山市各项经济指标 | 投入使用后白山市各项经济指标提升2% | 投入使用后白山市各项经济指标提升2% | 3 | 3
|  |  | 指标2-增加地方财政收入 | 投入使用后增加地方财政收入2% | 投入使用后增加地方财政收入2% | 2 | 2
|  |  | 指标1-实现区域内部的产业集聚、资源配置和深度整合 | 缩短东北东部地区之间的时空距离、串联沿线城镇集群 | 缩短东北东部地区之间的时空距离、串联沿线城镇集群 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 指标1-提升客流量 | 增加客流量增加55% | 增加客流量增加55% | 3 | 3
|  |  | 指标2-增加就业机会 | 增加就业率5% | 增加就业率5% | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1-环境保护 | 建设过程中遵照环保法规，达到环评标准 | 建设过程中遵照环保法规，达到环评标准 | 3 | 3
|  |  | 指标2-能耗节能 | 采暖、用电、排水等能耗符合项目节能标准 | 采暖、用电、排水等能耗符合项目节能标准 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 铁路沿线使用年限 | ≥35年 | ≥35年 | 3 | 3
|  |  | 指标2-产业发展 | 持续提升地区产业经济发展 | 持续提升地区产业经济发展 | 2 | 2
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1-属地政府满意度 | ≥80% | ≥80% | 4 | 4
|  |  | 征迁住户满意度 | ≥80% | ≥80% | 4 | 4
|  | 服务对象满意度 | 指标1-区域客运用户满意度 | ≥80% | ≥80% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100 | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成新建沈阳至白河高速铁路白山市本级段32.1公里工程建设，完成综合调试及试运行，顺利实现项目运营； 目标2：缩短东北东部地区之间的时空距离、串联沿线城镇集群，实现区域内部的产业集聚、资源配置和深度整合，发挥显著社会效益。 |  |  |  | 目标1：完成年度项目土地征收、房屋征迁以及征收安置等工作综合征收进度95%； 目标2：完成年度市本级桩基涵洞建设100%。